## Sheet1
TT | Tên chức năng | Nội dung | Giải pháp | Tình trạng thực hiện | Độ ưu tiên | Người phụ trách | Thời gian
1 | Xuất phiếu nhập kho/phiếu xuất kho | 1.Xuất ra phiếu xuất kho/phiếu nhập kho trong chức năng Quản lý giao dịch xuất/nhập kho | Đã có biểu mẫu | Chưa thực hiện | Cao | TruongBX | 2018-07-18
2 | Xuất kho bán hàng | 1.Xây dựng chức năng cho phép xuất bán hàng có quản lý chiết khấu theo đối tác. 2.Tương tự như màn hình xuất kho | Đã có prototype | Chưa thực hiện | Trung Bình | DuyOT | 2018-07-18
3 | Xuất kho | 1.Nếu chọn đối tác gửi hàng thì khi xuất kho phải trừ theo đối tác gửi hàng, không trừ theo nhập trước xuất trước. | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Cao | DoanLV4 | 2018-07-11
4 | Dashboard | 1.Bổ sung các loại biểu đồ: + Doanh thu bán hàng + Giao dịch xuất/nhập kho + Thông tin tồn kho + Top các mặt hàng bán chạy | Đã có prototype | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4 | 2018-07-18
5 | Danh mục phòng ban | 1.Bổ sung thêm chức năng tạo Phòng ban | Đã có prototype | Chưa thực hiện | Thấp
6 | Đăng ký | 1.Bổ sung chức năng đăng ký => tự động tạo ra account admin của khách hàng | Đã có prototype | Chưa thực hiện | Thấp
7 | Tiến trình | Tiến trình tổng hợp dữ liệu cho các biểu đồ trên dashboard | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình
8 | Xuất/nhập kho | Phải cho phép người dùng chọn theo cả tên khi nhập hàng hóa | Đã có prototype | Chưa thực hiện | Thấp
9 | In barcode | Bổ sung chức năng cho phép in barcode để dán vào hàng hóa khi nhập kho | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình