## Loi
TT | Menu | Chức năng | Loại | Hiện trạng | Đề xuất | Ưu tiên | Ngày phản ánh | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | Đăng ký | Đăng ky | Lỗi | - Đăng ký thành công nhưng ko chuyển trang và không thông báo cho người dùng |  | Cao | 2019-08-07 | TruongBX3 | New | Acount server test: demo_admin/123456
2 | Tiện ích/thông tin giao dịch | Xuất file doc | Lỗi | -Không xuất được file doc phiếu xuất kho/ phiếu nhập kho đối với hàng hóa có giá (demo_admin/123456) |  | Cao | 2019-08-07 | TruongBX3 | New | Acount server test: demo_admin/123456
3 | Xuất kho | Import excel | Lỗi | Không import được hàng hóa từ file excel |  | Cao | 2019-08-07 | DuyOT | New | Acount server test: demo_admin/123456
4 | Nhập kho | Import excel | Lỗi | Import được hàng hóa nhưng trên danh sách hàng hóa không tính ra được trọng lượng và kích thước của từng mặt hàng |  | Cao | 2019-08-07 | DuyOT | New | Acount server test: demo_admin/123456
5 | Xem thông tin kho hàng | Xuất file excel | Lỗi | Chưa có thông tin trọng lượng, kích thước |  | Trung bình | 2019-08-07 | DoanLV | New | Acount server test: demo_admin/123456
6 | Xem thông tin giao dịch | Xuất file excel | Lỗi | Chưa có thông tin trọng lượng, kích thước |  | Trung bình | 2019-08-07 | DoanLV | New | Acount server test: demo_admin/123456

## Sua_Doi
Danh sách các tính năng sửa đổi cho Công ty VNC Post Cập nhật: 21/5/2019
TT | Chức năng |  | Ngày hoàn thành dự kiến | Tình trạng | Ghi chú | Thực hiện
1 | Danh mục hàng hóa | Khi import hàng hóa, bổ sung thêm 4 cột: Dài, Rộng, Cao, Trọng lượng | 13/04/2019 | Đã hoàn thành |  | DoanLV4
2 | Tạo user | Có chức năng phân quyền theo đối tác gửi hàng | 17/04/2019 | Đã hoàn thành |  | DoanLV4
3 | Quản lý tồn kho | - Cho phép xuất ra file excel thông tin chi tiết tất cả các bản ghi (cả đã bán) để phục vụ tính tiền lưu kho. | 25/05/2019 | Đang thực hiện |  | DoanLV4
4 | Nhập kho | Tự động tính thể tích, trọng lượng của mỗi hàng hóa dựa theo cấu hình trong danh mục hàng hóa | 25/05/2019 | Đã hoàn thành |  | DuyOT
5 | Nhập kho/Xuất kho | - Sửa trường Serial -> Số lượng trên màn hình Nhập kho/Xuất kho | 25/05/2019 | Đã hoàn thành |  | DuyOT
6 | In barcode cho hàng hóa | In barcode cho hàng hóa để dán vào kho | 25/05/2019 | Đang thực hiện |  | TruongBX3
7 | API Webservice (VNC gọi API) | Service Danh sách hàng hóa tồn kho Service Thông tin lịch sử xuất/nhập kho Service Danh mục hàng hóa Service Danh mục đối tác Service Danh mục kho |  |  |  | DuyOT
8 | Quản lý yêu cầu xuất kho | - Xây dựng webservice để VNC tạo yêu cầu xuất kho (đơn hàng) - Trên màn hình yêu cầu xuất kho: + Cho phép chọn theo thời gian, đối tác gửi hàng + Cho phép tạo ra picking list cho các đơn hàng |  |  |  | TruongBX3
9 | Tính tiền lưu kho | Xây dựng chức năng tính tiền lưu kho tự động: + Chọn ngày tính cước + Chọn đối tác tính cước + Chọn kho tính cước |  |  |  | Doan