## Sheet1
TT | Menu | Chức năng | Loại | Hiện trạng | Đề xuất | Ưu tiên | Ngày phản ánh | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | Xuất kho | Import excel | Lỗi | Import hàng hóa bằng file excel: + Có nhập trường Trạng thái trong fie import nhưng khi import lên không hiển thị dữ liệu trong danh sách hàng hóa | Hiển thị trường "Trạng thái" | Cao | 2018-10-31 | DuyOT | New
2 | All | Màn hình tìm kiếm | Lỗi | Các trường Trạng thái, Loại giao dịch đang không hiển thị được giá trị trên các màn hình |  | Cao | 2019-04-08 | DuyOT | Close | Ấn Ctr + F5 trên trình duyệt
3 | Nhập kho/Xuất kho | Nhập/xuất từ form | Đề xuất | Hiện tại không có chỗ nhập số lượng, người dùng phải nhập số lượng khi đã enter hàng hóa xuống danh sách => khó hiểu cho người dùng | -Chuyển trường Serial -> Số lượng. | Trung Bình | 2019-04-08 | DuyOT | New | + Người dùng muốn xuất hàng quản lý serial họ thực hiện bằng file excel. + Nếu muốn xuất trên giao diện thì cho phép Người dùng sửa ở dưới danh sách.
4 | Thông tin kho hàng | Xem chi tiết hàng hóa trong kho | Lỗi | -Nếu user không được phân quyền vào kho X nhưng vẫn tìm ra hàng hóa của kho X (user phongvu_admin/123456), trên danh sách hàng hóa cột Kho sẽ bị trống. | - User chỉ thấy được hàng hóa của các kho mình được phân quyền. | Cao | 2019-04-08 | DoanLV4 | Close
5 | Nhập kho | Nhập từ form | Lỗi | Nhập kho xong không reset lại trường Đối tác cung cấp | Reset lại giá trị trường Đối tác cung cấp | Trung Bình | 2018-10-18 | DoanLV4 | Close
6 | Tiện ích/thông tin giao dịch | Xuất file doc | Lỗi | -Không xuất được file doc phiếu xuất kho/ phiếu nhập kho |  | Cao | 2019-04-08 | TruongBX3 | New
7 | Tiện ích/thông tin giao dịch | Export chi tiết giao dịch | Lỗi | 1. Export ra file nhưng không mở được: + Thông tin giao dịch + Thông tin hàng hóa trong các giao dịch |  | Cao | 2019-04-08 | TruongBX3 | New
8 | Thông tin kho hàng | Xem chi tiết hàng hóa trong kho | Lỗi | Click vào chi tiết 1 hàng hóa trong kho -> Export ra file nhưng không mở được |  | Trung Bình | 2019-04-08 | TruongBX3 | New