## Sheet1
Danh sách các tính năng sửa đổi cho Công ty TNHH Dịch vụ và Tổng hợp Thanh Thúy Cập nhật: 03/10/2019
TT | Chức năng |  | Ngày hoàn thành dự kiến | Tình trạng | Ghi chú | Thực hiện
1 | Cập nhật thông tin tồn kho | - Bổ sung thêm trường "Ngày sản xuất" khi cập nhật thông tin tồn kho. |  | Đang thực hiện |  | Duy
2 | In phiếu xuất/nhập kho | - Bổ sung thêm dòng "Tổng trọng lượng: (Kg)" bên dưới dòng tổng tiền bằng chữ. Tự động tính ra tổng trọng lượng của phiếu xuất kho/nhập kho. |  | Chưa thực hiện |  | TruongBX
3 | Thông tin giao dịch xuất/nhập kho | - Bổ sung thêm cột "Ghi chú" trong nội dung báo cáo tổng hợp giao dịch. - Bổ sung thêm 3 cột "Vị trí, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng" trong nội dung báo cáo chi tiết giao dịch |  | Chưa thực hiện | mjr_stock_trans.description mjr_stock_trans_detail.produce_date mjr_stock_trans_detail.expire_date mjr_stock_trans_detail.cell_code | Doan
4 | Nhập kho | - Bổ sung trong file biểu mẫu import 2 cột: Ngày sản xuất và Ngày hết hạn. - Bổ sung trên giao diện list danh sách hàng hóa khi import xong 2 cột: Ngày sản xuất và Ngày hết hạn. - Lưu vào database dữ liệu của 2 cột Ngày sản xuất và Ngày hết hạn. |  | Chưa thực hiện | mjr_stock_goods.produce_date mjr_stock_goods.expire_date mjr_stock_goods_serial.produce_date mjr_stock_goods_serial.expire_date | Duy
5 | Xuất kho | - Bổ sung thêm trường "Phương thức xuất kho" trên giao diện cho người dùng chọn. Trường radio lấy giá trị mặc định theo giá trị trong trường CAT_CUSTOMER.EXPORT_METHOD và cho phép người dùng thay đổi. + Nếu = 0 thì mặc định xuất theo hiện tại (ngày nhập kho vào trước thì xuất trước). + Nếu = 1 thì mặc định xuất theo ngày sản xuất (ngày sản xuất trước thì xuất trước) + Nếu = 2 thì mặc định xuất theo hạn sử dụng (hạn sử dụng trước thì xuất trước) |  | Chưa thực hiện | CAT_CUSTOMER.EXPORT_METHOD | Doan
6 | Lệnh xuất kho | -Bổ sung thêm chức năng Quản lý lệnh xuất kho: + Tạo mới/sửa/xóa lệnh xuất kho. + Xuất bảng kê phiếu nhặt hàng theo các lệnh xuất (vị trí, mã hàng, hạn sử dụng, số lượng, đơn vị tính, ghi chú). + Thực xuất lệnh xuất kho |  | Chưa thực hiện | Theo prototype | TruongBX