## Sheet1
Danh sách các tính năng sửa đổi cho Công ty VNC Post Cập nhật: 24/4/2019
TT | Chức năng |  | Ngày hoàn thành dự kiến | Tình trạng | Ghi chú | Thực hiện
1 | Danh mục hàng hóa | Khi import hàng hóa, bổ sung thêm 4 cột: Dài, Rộng, Cao, Trọng lượng | 13/04/2019 | Đã hoàn thành |  | Doan
2 | Nhập kho | Tự động tính thể tích, trọng lượng của mỗi hàng hóa dựa theo cấu hình trong danh mục hàng hóa | 15/05/2019 | Đang thực hiện |  | DuyOT
3 | Tạo user | Có chức năng phân quyền theo đối tác gửi hàng: - Nếu Đơn vị sử dụng cần phân quyền theo đối tác gửi hàng (CAT_CUSTOMER.PARTNER_PERMISSION =1) thì lấy theo bảng MAP_USER_PARTNER. - Nếu Đơn vị sử dụng không cần phân quyền theo đối tác gửi hàng (CAT_CUSTOMER.PARTNER_PERMISSION =0) thì lấy theo bảng CAT_PARTNER. | 17/04/2019 | Không làm chức năng này |  | TruongBX3
4 | Quản lý tồn kho | - Cho phép xuất ra file excel thông tin chi tiết tất cả các bản ghi (cả đã bán) để phục vụ tính tiền lưu kho. | 10/05/2019 | Đang thực hiện |  | DoanLV4
5 | Nhập kho/Xuất kho | - Sửa trường Serial -> Số lượng trên màn hình Nhập kho/Xuất kho | 15/05/2019 | Đang thực hiện |  | DuyOT
6 | API Webservice (VNC gọi API) | Service Danh sách hàng hóa tồn kho Service Thông tin lịch sử xuất/nhập kho Service Danh mục hàng hóa Service Danh mục đối tác Service Danh mục kho |  |  |  | DuyOT
7 | Quản lý yêu cầu xuất kho | - Xây dựng webservice để VNC tạo yêu cầu xuất kho (đơn hàng) - Trên màn hình yêu cầu xuất kho: + Cho phép chọn theo thời gian, đối tác gửi hàng + Cho phép tạo ra picking list cho các đơn hàng |  |  |  | TruongBX3
8 | Tính tiền lưu kho | Xây dựng chức năng tính tiền lưu kho tự động: + Chọn ngày tính cước + Chọn đối tác tính cước + Chọn kho tính cước |  |  |  | Doan
9 | In barcode cho hàng hóa | In barcode cho hàng hóa để dán vào kho |  |  |  | TruongBX3