## Sheet1
TT | Menu | Chức năng | Loại | Hiện trạng | Đề xuất | Ngày phản ánh | Trạng thái | Ghi chú
1 | Tất cả các màn hình | Tìm kiếm | Đề xuất | -Nút tìm kiếm chưa có icon -Các nút thêm mới, sửa, xóa chưa có tooltip - Ô tìm kiếm nhanh trên datagrid đang để chữ "Search" | -Có icon cho nút tìm kiếm - Bổ sung tooltip cho các nút thêm mới, sửa, xóa. - Ô tìm kiếm nhanh trên datagrid để thành "Tìm kiếm nhanh" | 19/6/2017 | Close
2 | Tất cả các màn hình | Tìm kiếm | Đề xuất | -Nút toogle khi click để ẩn hiện cột đang căn phải dẫn tới lộn xộn và khó thao tác. -Tooltip trên nút toogle đang để là "Columns" | -Căn trái các cột cần ẩn/hiện khi click vào toogle -Tooltip trên nút toogle để là "Ẩn/hiện cột" | 19/6/2017 | Close | Hiện tại vẫn căn phải
3 | Tất cả các màn hình | Tìm kiếm | Đề xuất | -Ô checkbox trên datagrid đang để sau cột STT - Số lượng kết quả tìm kiếm đang hiển thị Tiếng Anh | -Ô checkbox trên datagrid để ngoài cùng -Số lượng kết quả tìm kiếm hiển thị Tiếng Việt | 19/6/2017 | Close
4 | Tất cả các màn hình | Thêm mới/cập nhật | Đề xuất | -Các trường bắt buộc nhập nếu không nhập thì đang thông báo bằng Tiếng Anh | -Thông báo bằng Tiếng Việt | 19/6/2017 | Close
5 | Danh mục nhóm hàng hóa | Tìm kiếm | Lỗi | Tìm kiếm nhanh trên datagrid không tìm được theo Tiếng Việt | Tìm kiếm được theo Tiếng Việt | 19/6/2017 | Close
6 | Danh mục nhóm hàng hóa | Tìm kiếm | Lỗi | Sắp xếp cột "Nhóm hàng hóa" không theo được ABC | Sắp xếp được theo ABC | 19/6/2017 | Close
7 | Danh mục nhóm hàng hóa | Tạo mới/Cập nhật | Đề xuất |  | - Nút Đóng và nút Cập nhật cần có icon đi kèm. | 19/6/2017 | Close
8 | Danh mục nhóm hàng hóa | Tạo mới/Cập nhật | Đề xuất |  | - Ấn nút escase trên bàn phím thoát được popup | 19/6/2017 | Close
9 | Danh mục nhóm hàng hóa | Cập nhật | Đề xuất | - Chọn 2 hoặc nhiều bản ghi sau đó ấn nút sửa, hệ thống sẽ sửa bản ghi mới nhất. | -Thông báo cho người dùng chỉ được chọn 1 bản ghi để sửa | 19/6/2017 | Close
11 | Danh mục nhóm hàng hóa | Xóa | Đề xuất | Popup confirm đang để Tiếng Anh và Tiếng Việt lẫn lộn | - Nút Ok -> Xóa và nút Close -> Đóng. | 19/6/2017 | Close
12 | Danh mục nhóm hàng hóa | Xóa | Lỗi | Chọn nhiều đề xóa thì chỉ hiển thị thông tin confirm xóa cho bản ghi mới nhất (Xác nhận xóa: A) | -Chọn nhiều thì hiển thị thông tin confirm xóa cho nhiều bản ghi (Xác nhận xóa: A,B) | 19/6/2017 | Close
14 | Danh mục hàng hóa | Tìm kiếm | Lỗi | Sắp xếp các cột không theo được ABC | Sắp xếp được theo ABC | 19/6/2017 | Close
15 | Danh mục hàng hóa | Tạo mới/Cập nhật | Đề xuất |  | - Nút Đóng và nút Cập nhật cần có icon đi kèm. | 19/6/2017 | Close
16 | Danh mục hàng hóa | Cập nhật | Đề xuất | - Chọn 2 hoặc nhiều bản ghi sau đó ấn nút sửa, hệ thống sẽ sửa bản ghi mới nhất. | -Thông báo cho người dùng chỉ được chọn 1 bản ghi để sửa | 19/6/2017 | Close
18 | Danh mục hàng hóa | Tạo mới | Đề xuất | - Viết tắt QL serial - Khi nhập trường giá nhập, giá xuất là text thì đang thông báo bằng Tiếng Anh. | - QL serial => Quản lý serial - Khi nhập trường giá nhập, giá xuất là text thì thông báo bằng Tiếng Việt. | 19/6/2017 | Close
19 | Danh mục hàng hóa | Xóa | Đề xuất | Popup confirm đang để Tiếng Anh và Tiếng Việt lẫn lộn | - Nút Ok -> Xóa và nút Close -> Đóng. | 19/6/2017 | Close
20 | Danh mục hàng hóa | Xóa | Lỗi | Chọn nhiều đề xóa thì chỉ hiển thị thông tin confirm xóa cho bản ghi mới nhất (Xác nhận xóa: A) | -Chọn nhiều thì hiển thị thông tin confirm xóa cho nhiều bản ghi (Xác nhận xóa: A,B) | 19/6/2017 | Close
21 | Danh mục nhóm hàng hóa | Tìm kiếm | Lỗi | Tìm kiếm nhanh trên datagrid không tìm được theo Tiếng Việt (tên nhóm hàng hóa) | Tìm kiếm được theo Tiếng Việt | 2017-05-07 | Close
22 | Danh mục nhóm hàng hóa | Tìm kiếm | Đề xuất |  | Cột chứa nút sửa, xóa có tiêu đề là "Thao tác" | 2017-05-07 | Close
23 | Danh mục nhóm hàng hóa | Xóa | Đề xuất | Thực hiện xóa thông tin đang để tên button lẫn lộn tiếng Việt và tiếng Anh | Trong màn hình confrim: Ok => Xóa Close => Đóng | 2017-05-07 | Close
13 | Danh mục hàng hóa | Tìm kiếm | Lỗi | Tìm kiếm nhanh trên datagrid không tìm được theo Tiếng Việt (trường tên hàng hóa) | Tìm kiếm được theo Tiếng Việt | 19/6/2017 | Close
24 | Danh mục hàng hóa | Tạo mới/Cập nhật | Đề xuất |  | - Combobox Nhóm hàng hóa sắp xếp theo ABC - Giá nhập, giá xuất phải căn phải | 2017-05-07 | New
25 | Danh mục hàng hóa | Tạo mới/Cập nhật | Lỗi | Copy paste giá trị không phải vào trường giá nhập, giá xuất và ấn ghi lại. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi | Hệ thống thông báo cho người dùng phải nhập trường số | 2017-05-07 | Close
26 | Danh mục hàng hóa | Tìm kiếm | Lỗi | Không hiển thị giá trị của cột "Trạng thái" Tìm kiếm nhanh trên danh sách không tìm được theo Tiếng Việt (cột tên hàng hóa) | Hiển thị giá trị Hiệu lực hoặc Không hiệu lực ở cột trạng thái. Tìm kiếm được theo tiếng Việt | 2017-05-07 | Close
27 | Danh mục hàng hóa | Cập nhật | Lỗi | Khi cập nhật không thay đổi được trường "Trạng thái" để chuyển về có hiệu lực | Cho phép thay đổi trường "Trạng thái" để có thể chuyển về hiệu lực, không hiệu lực | 2017-05-07 | Close
28 | Danh mục hàng hóa | Cập nhật | Lỗi | Chuyển trường "QL serial" từ có -> không và ấn ghi lại thì hệ thống tự động chuyển hàng hóa thành Hết hiệu lực |  | 2017-05-07 | Close
| Danh mục hàng hóa | Tạo mới/Cập nhật | Đề xuất | - Nếu gõ số 124,253.25 vào giá nhập, giá xuất sẽ không hiển thị đúng được bằng chữ ( đang hiển thị: một trăm hai mươi tư nghìn hai trăm năm mươi undefined) | Đưa rõ nội dung giá bằng chữ trong trường hợp này | 2017-05-07 | New
29 | Danh mục kho | Tìm kiếm | Lỗi | Tìm kiếm nhanh trên datagrid không tìm được theo Tiếng Việt (tên kho, địa chỉ) |  | 2017-05-07 | Close
30 | Danh mục kho | Cập nhật | Đề xuất | Chưa có màn hình để nhập được danh sách vị trí trong kho | Bổ sung màn hình nhập danh sách vị trí trong kho | 2017-05-07 | Close
31 | Nhập kho | Thêm mới /Cập nhật hàng hóa bằng form | Đề xuất | - Đang để tên nút là Add và nút Close. - Thêm mới hàng hóa xong không thông báo thành công hay thât bại. - Trường giá nhập đang căn trái và không hiển thị phân cách cho dễ đọc. | -Sửa tên nút là Bổ sung, Đóng -Trường "Giá nhập" chuyển thành "Đơn giá nhập" - Thông báo "Bổ sung hàng thành công" khi người dùng thêm mới xong và tự động mất đi sau 1s. - Trường "Giá nhập" cho căn phải và có hiển thị phân cách cho dễ đọc (hiện tại khi sửa thì sẽ có phân cách, thêm mới thì không) - Trường "Trạng thái" chuyển t nên hiển thị là radio Bình thường và Hỏng để người dùng biết, tránh nhầm lẫn vẫn trạng thái hiệu lực và hết hiệu lực. | 2017-05-07 | Close
| Nhập kho | Thêm mới /Cập nhật hàng hóa bằng form | Đề xuất | - Trường "Trạng thái" đang để 2 giá trị là "On/Off" | - Trường "Trạng thái" để 2 giá trị là "Bình thường/Hỏng" để rõ ràng với người dùng. | 2017-05-07 | New
32 | Nhập kho | Danh sách hàng hóa bổ sung | Đề xuất |  | - Sửa icon nút refesh thành nút delete. - Khi click vào nút này thì hiển thị confirm với người dùng để xác nhận có xóa hay không. | 2017-05-07 | Close
33 | Nhập kho | Thêm mới /Cập nhật hàng hóa bằng form | Lỗi | -Thêm mới hàng hóa cùng mã hàng, cùng serial vẫn cho thêm vào danh sách | - Chỉ cho phép thêm mới hàng hóa cùng serial nhưng khác mã hàng. | 2017-05-07 | New
34 | Nhập kho | Thêm mới /Cập nhật hàng hóa bằng form | Lỗi | - Đặt con trỏ chuột vào ô serial, ấn enter đóng luôn popup. | -Xử lý sự kiện enter là nút thêm mới. | 2017-05-07 | Close
35 | Nhập kho | Màn hình nhập kho | Đề xuất |  | Nút "Nhập kho" chuyển thành nút "Thực nhập" | 2017-05-07 | Cancel
36 | Nhập kho | Thực nhập | Đề xuất | Mã giao dịch sinh ra đang là ID làm cho người dùng khó xác định được phiếu của kho nào | - Mã giao dịch sinh ra theo cú pháp "PNK/"+Mã kho+"/"+ 2 số cuối của năm hiện tại+"/"+ số thứ tự phiếu nhập của kho này ở định dạng 6 số (ví dụ PNK/HNI-CG/17/000006) | 2017-05-07 | Close
| Nhập kho | Thực nhập | Lỗi | Khi thêm mới hàng hóa có cùng serial thì hệ thống thông báo số lượng nhập thành công 2/3 và hiển thị có muốn tải file lỗi về không. Tuy nhiên khi click vào tải file lỗi thì lại ra trang lỗi không tải được file. | Cho phép người dùng tải về file lỗi | 2017-08-08 | New
37 | Quản lý giao dịch xuất/nhập kho | Danh sách giao dịch | Lỗi | Thiếu cột "Chi tiết" giao dịch xuất/nhập kho | Bổ sung cột "Chi tiết" giao dịch xuất/nhập kho để xem được thông tin hàng hóa của giao dịch (theo prototype) | 2017-05-07 | Close
38 | Quản lý giao dịch xuất/nhập kho | Danh sách giao dịch | Đề xuất |  | - Cột "GD" -> "Loại giao dịch" - Cột "Số HĐ" -> "Số hợp đồng" - Cột "Code" -> Mã phiếu - Người tạo, số hợp đồng, số invoice căn trái. - Bỏ cột mã, - Bỏ nút refresh lại trang kết quả kìm kiếm | 2017-05-07 | Close
39 | Quản lý giao dịch xuất/nhập kho | Tìm kiếm giao dịch | Đề xuất |  | - Người thực hiện để tên đăng nhập (trường hợp trùng tên thì còn phân biệt được) | 2017-05-07 | New
| Quản lý giao dịch xuất/nhập kho | Xem chi tiết giao dịch | Đề xuất | Đăng nhập vào account doanlv4/123456 Không xem được chi tiết giao dịch PNK/HNI_CG/08082017/00000002 |  | 2017-08-08 | New
| Quản lý giao dịch xuất/nhập kho | Xuất danh sách giao dịch | Đề xuất |  | Sửa lại biểu mẫu khi xuất file excel danh sách giao dịch xuất/nhập kho: + Cột "Mã" chuyển thành cột "ID" hoặc bỏ + Cột "Code" chuyển thành cột "Mã phiếu" + Căn chỉnh độ rộng các cột cho vừa đủ với các trường thông tin để đảm bảo toàn bộ các cột nằm trên màn hình, người dùng không phải co lại. + Cột header chỉ để màu xanh tới cột cuối, không để màu xanh cho cả dòng. | 2017-08-08 | New
40 | Thông tin kho | Danh sách hàng hóa | Đề xuất | Các cột đang viết tắt làm khó hiểu cho người dùng | - Cột "Mã" -> "Mã hàng hóa" - Cột "Tên" -> "Tên hàng hóa" - Cột "TT"-> "Tình trạng" - Cột "SL" -> "Số lượng" - Bỏ cột "Thời gian cập nhật" - Cột "Thao tác" -> "Xem chi tiết" - Icon xem chi tiết cho kích thước to bằng icon sửa, xóa trong các màn hình danh mục - Bỏ nút refresh danh sách kết quả tìm kiếm - Bổ sung cột "Đơn vị tính" ngay sau cột "Số lượng" | 2017-05-07 | Close
41 | Thông tin kho | Danh sách hàng hóa | Đề xuất | Xem chi tiết hàng hóa đang hiển thị chưa đúng | -Thay đổi như trên prototype để không bị thừa thông tin. - Chỉ hiển thị những hàng tồn kho thôi => không có cột thời gian xuất trên màn hình xem chi tiết | 2017-05-07 | New
42 | Tìm kiếm serial | Danh sách kết quả | Đề xuất | Các cột đang viết tắt làm khó hiểu cho người dùng | - Cột "Mã" -> "Mã hàng hóa" - Cột "Tên" -> "Tên hàng hóa" - Cột "TT"-> "Tình trạng" - Cột "TT kho" -> "Trạng thái" - Cột "TG nhập" -> "Thời gian nhập" - Cột "TG xuất" -> "Thời gian xuất" - Bỏ nút refresh danh sách kết quả tìm kiếm - Bổ sung cột "Xem lịch sử" ở cuối cùng để xem các giao dịch xuất/nhập liên quan tới serial như prototype | 2017-05-07 | Close
| Tìm kiếm serial | Danh sách kết quả | Lỗi | Thiếu chức năng xem lịch sử xuất/nhập serial | Xây dựng chức năng như prototype | 2017-08-08 | New
| Tìm kiếm serial | Danh sách kết quả | Đề xuất | Xuất file excel danh sách serial | Sửa lại biểu mẫu khi xuất file excel danh sách serial: + Căn chỉnh độ rộng các cột cho vừa đủ với các trường thông tin để đảm bảo toàn bộ các cột nằm trên màn hình, người dùng không phải co lại. + Cột header chỉ để màu xanh tới cột cuối, không để màu xanh cho cả dòng. | 2017-08-08 | New
43 | Xuất kho | Thêm mới /Cập nhật hàng hóa bằng form | Lỗi | - Đang để tên nút là Add và nút Close. - Thêm mới hàng hóa xong không thông báo thành công hay thât bại. - Trường giá xuất đang căn trái và không hiển thị phân cách cho dễ đọc. - Để sai label "Trạng thái" | -Sửa tên nút là Bổ sung, Đóng -Trường "Giá Xuất" chuyển thành "Đơn giá xuất" - Thông báo "Bổ sung hàng thành công" khi người dùng thêm mới xong và tự động mất đi sau 1s. - Trường "Giá xuất" cho căn phải và có hiển thị phân cách cho dễ đọc (hiện tại khi sửa thì sẽ có phân cách, thêm mới thì không) - Trường "Trạng thái" -> "Tình trạng" và nên hiển thị là radio Bình thường và Hỏng để người dùng biết, tránh nhầm lẫn vẫn trạng thái hiệu lực và hết hiệu lực. - Trường serial cho phép auto-suggestion những serial còn tong kho của mã hàng đó để người dùng không mất thời gian phải gõ toàn bộ. | 2017-05-07 | Close
44 | Xuất kho | Thêm mới hàng hóa bằng form | Lỗi | - Đặt con trỏ chuột vào ô serial, ấn enter đóng luôn popup. | -Xử lý sự kiện enter là nút thêm mới. | 2017-05-07 | Close
| Xuất kho | Cập nhật hàng hóa bằng form | Lỗi | - Đặt con trỏ chuột vào ô serial, ấn enter lại thực hiện bổ sung hàng hóa | - Xử lý sự kiện enter là nút Cập nhật và đóng popup | 2017-08-08 | New
45 | Xuất kho | Danh sách hàng hóa bổ sung | Đề xuất |  | - Sửa icon nút refesh thành nút delete. - Khi click vào nút này thì hiển thị confirm với người dùng để xác nhận có xóa hay không. | 2017-05-07 | Close
46 | Xuất kho | Màn hình xuất kho | Đề xuất |  | Nút "Xuất kho" chuyển thành nút "Thực xuất" | 2017-05-07 | Cancel
47 | Xuất kho | Thực xuất | Đề xuất | Mã giao dịch sinh ra đang là ID làm cho người dùng khó xác định được phiếu của kho nào | - Mã giao dịch sinh ra theo cú pháp "PNK/"+Mã kho+"/"+ 2 số cuối của năm hiện tại+"/"+ số thứ tự phiếu Xuất của kho này ở định dạng 6 số (ví dụ PNK/HNI-CG/17/000006) | 2017-05-07 | Close
| Xuất kho | Thêm mới hàng hóa bằng form | Lỗi | - Khi thêm mới 1 serial đã nằm dưới danh sách hàng xuất rồi hệ thống vẫn cho thêm | - Cần thông báo hàng hóa đã được chọn để tránh trường hợp người dùng bắn 1 serial 2 lần. | 2017-08-08 | New