## Loi
TT | Menu | Chức năng | Loại | Hiện trạng | Đề xuất | Ưu tiên | Ngày phản ánh | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | Thông tin kho hàng | Xem chi tiết hàng hóa trong kho | Lỗi | -Nếu user không được phân quyền vào kho X nhưng vẫn tìm ra hàng hóa của kho X (user anhbt/123456), trên danh sách hàng hóa cột Kho sẽ bị trống. | - User chỉ thấy được hàng hóa của các kho mình được phân quyền. | Cao | 21/05/2019 | DoanLV4 | New
2 | Tiện ích/thông tin giao dịch | Xuất file doc | Lỗi | -Không xuất được file doc phiếu xuất kho/ phiếu nhập kho (anhbt/123456) |  | Cao | 21/05/2019 | TruongBX3 | New | Vẫn bị lỗi đối với phiếu mà trong phiếu hàng hóa có giá nhập, giá xuất
3 | Tiện ích/thông tin giao dịch | Tìm kiếm | Lỗi | Người dùng không được phân quyền theo kho nhưng vẫn tìm ra giao dịch của kho đó => Trên danh sách kết quả trường tên Kho sẽ bị trống (anhbt/123456) | Chỉ tìm ra các giao dịch thuộc các kho được quyền truy cập | Trung Bình | 21/05/2019 | DoanLV4 | New
4 | Các báo cáo file excel | Xuất báo cáo | Lỗi | Các báo cáo file excel khi xuất ra chưa có cột "Đơn vị tính" | Bổ sung cột "Đơn vị tính" sau cột số lượng trong các loại báo cáo xuất file excel | Trung Bình | 21/05/2019 | DoanLV4 | New

## Sua_Doi
Danh sách các tính năng sửa đổi cho Công ty VNC Post Cập nhật: 21/5/2019
TT | Chức năng |  | Ngày hoàn thành dự kiến | Tình trạng | Ghi chú | Thực hiện
1 | Danh mục hàng hóa | Khi import hàng hóa, bổ sung thêm 4 cột: Dài, Rộng, Cao, Trọng lượng | 13/04/2019 | Đã hoàn thành |  | DoanLV4
2 | Tạo user | Có chức năng phân quyền theo đối tác gửi hàng | 17/04/2019 | Đã hoàn thành |  | DoanLV4
3 | Quản lý tồn kho | - Cho phép xuất ra file excel thông tin chi tiết tất cả các bản ghi (cả đã bán) để phục vụ tính tiền lưu kho. | 25/05/2019 | Đang thực hiện |  | DoanLV4
4 | Nhập kho | Tự động tính thể tích, trọng lượng của mỗi hàng hóa dựa theo cấu hình trong danh mục hàng hóa | 25/05/2019 | Đang thực hiện |  | DuyOT
5 | Nhập kho/Xuất kho | - Sửa trường Serial -> Số lượng trên màn hình Nhập kho/Xuất kho | 25/05/2019 | Đang thực hiện |  | DuyOT
6 | In barcode cho hàng hóa | In barcode cho hàng hóa để dán vào kho | 25/05/2019 | Đang thực hiện |  | TruongBX3
7 | API Webservice (VNC gọi API) | Service Danh sách hàng hóa tồn kho Service Thông tin lịch sử xuất/nhập kho Service Danh mục hàng hóa Service Danh mục đối tác Service Danh mục kho |  |  |  | DuyOT
8 | Quản lý yêu cầu xuất kho | - Xây dựng webservice để VNC tạo yêu cầu xuất kho (đơn hàng) - Trên màn hình yêu cầu xuất kho: + Cho phép chọn theo thời gian, đối tác gửi hàng + Cho phép tạo ra picking list cho các đơn hàng |  |  |  | TruongBX3
9 | Tính tiền lưu kho | Xây dựng chức năng tính tiền lưu kho tự động: + Chọn ngày tính cước + Chọn đối tác tính cước + Chọn kho tính cước |  |  |  | Doan