## Sheet1
Danh sách các tính năng sửa đổi cho Công ty Vinacapitalvn
TT | Nội dung | Ngày hoàn thành dự kiến | Ghi chú
1 | Nhập kho có chọn đối tác gửi hàng | 2018-06-20
2 | Xem tồn kho theo đối tác gửi hàng | 2018-06-24
3 | Tạo danh sách nhân viên và gán quyền theo vai trò và kho | 2018-06-26
4 | Phân quyền người dùng theo kho | 2018-06-28
5 | Phân quyền người dùng theo chức năng | 2018-06-30
6 | API xem tồn kho theo đối tác gửi hàng | 2018-07-03
7 | API xuất kho cho đối tác gửi hàng gọi khi đối tác xuất bán | 2018-07-05