## Sheet1
Danh sách các tính năng sửa đổi cho Công ty VNC Post Cập nhật: 7/4/2019
TT | Chức năng |  | Ngày hoàn thành dự kiến | Ghi chú
1 | Danh mục hàng hóa | Khi import hàng hóa, bổ sung thêm 4 cột: Dài, Rộng, Cao, Trọng lượng | 13/04/2019
2 | Nhập kho | Tự động tính thể tích, trọng lượng của mỗi hàng hóa dựa theo cấu hình trong danh mục hàng hóa | 16/04/2019
3 | Tạo user | Có chức năng phân quyền theo đối tác gửi hàng | 17/04/2019
4 | In barcode cho hàng hóa | In barcode cho hàng hóa để dán vào kho | 24/04/2019
5 | Quản lý tồn kho | -Lưu trữ được thời gian nhập kho lần đầu, thời gian xuất kho tương ứng với từng bản ghi (phục vụ tính tiền lưu kho sau này). - Cho phép xuất ra file excel thông tin chi tiết tất cả các bản ghi (cả đã bán) để phục vụ tính tiền lưu kho. | 25/04/2019
7 | API Webservice (VNC gọi API) | Service Danh sách hàng hóa tồn kho Service Thông tin lịch sử xuất/nhập kho Service Danh mục hàng hóa Service Danh mục đối tác Service Danh mục kho | 29/04/2019
8 | Quản lý yêu cầu xuất kho | - Xây dựng webservice để VNC tạo yêu cầu xuất kho (đơn hàng) - Trên màn hình yêu cầu xuất kho: + Cho phép chọn theo thời gian, đối tác gửi hàng + Cho phép tạo ra picking list cho các đơn hàng | 10/05/2019
6 | Tính tiền lưu kho | Xây dựng chức năng tính tiền lưu kho tự động: + Chọn ngày tính cước + Chọn đối tác tính cước + Chọn kho tính cước | 25/05/2019